附件

衢州市“十四五”重大能源项目表

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 建设内容 | 进度目标 | 建设年限 | 总投资（亿元） | “十四五”计划投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电源项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）常规水电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浙江省开化水库工程 | 开化县 | 装机容量1.34万千瓦 | 建成 | 2021—2025 | 44.7 | 44.7 |
| 2 | 柯城寺桥水库 | 柯城区 | 装机容量8000千瓦 | 建成 | 2021—2025 | 25 | 25 |
| 3 | 浙江江山张村水库项目 | 江山市 | 装机容量1万千瓦 | 开工 | 2022—2030 | 17 | 8 |
| （二）抽水蓄能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浙江衢江抽水蓄能电站项目 | 衢江区 | 装机容量120万千瓦 | 开工 | 2021—2026 | 73 | 40 |
| 2 | 浙江华电衢州乌溪江混合蓄能项目 | 衢江区 | 建设2台单机容量为14.9万千瓦的混流可逆式水泵水轮机—发电电动机组 | 前期 | 2023—2025 | 17.3 | 1 |
| 3 | 衢州蛟垄抽水蓄能电站 | 衢江区 | 装机容量120万千瓦 | 前期 | 2025—2030 | 74 | 5 |
| 4 | 江山抽水蓄能电站项目 | 江山市 | 装机容量360万千瓦 | 前期 | — | 200 | — |
| 5 | 柯城抽水蓄能电站项目 | 柯城区 | 装机容量120万千瓦 | 前期 | — | 64 | — |
| 6 | 常山抽水蓄能电站项目 | 常山县 | 装机容量100万千瓦 | 前期 | — | 60 | — |
| 7 | 开化抽水蓄能电站项目 | 开化县 | 装机容量120万千瓦 | 前期 | — | 55 | — |
| （三）燃煤热电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巨化热电节能技改项目 | 衢州市 | 建设3台280吨/小时高温高压燃煤锅炉，配3台3万千瓦抽背式汽轮发电机组（#11、#12、#13机组）以及附属系统 | 建成 | 2021—2025 | 10.3 | 10.3 |
| 2 | 常山县哲丰燃煤热电联产项目二期扩建工程 | 常山县 | 扩建130吨/小时高温超高压循环流化床锅炉，配1台1.8万千瓦高温超高压背压式汽轮发电机组 | 建成 | 2021—2022 | 2.4 | 2.4 |
| 3 | 江山市高新园区集中供热项目一期 | 江山市 | 2台135吨/小时高温高压燃煤锅炉，配2台1.5万千瓦高温高压背压式汽轮发电机组 | 建成 | 2021—2022 | 3.5 | 3.5 |
| 4 | 开化县集中供热项目 | 开化县 | 新建1台110蒸吨/小时高温高压循环流化床燃煤锅炉、1台60蒸吨/小时燃气锅炉、1台CB12抽背式汽轮机、1台12MW发电机。同时将浙江华康药业有限公司燃煤锅炉房作为本项目的应急备用热源点；配套路由长度约为11公里的厂外热网工程 | 建成 | 2021—2025 | 4.4 | 4.4 |
| 5 | 江山经济开发区江东园区热电联产二期 | 江山市 | 新建1台75蒸吨/小时高温超高压循环流化床锅炉，配1台0.9万千瓦背压式汽轮发电机组 | 前期 | — | 1.2 | — |
| （四）燃气发电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巨化天然气热电联供项目 | 衢州市 | 2套6F燃气蒸汽联合循环机组，每套发电装机容量7.5万千瓦，供热能力125蒸吨/小时。“十四五”时期计划建成1套 | 部分建成 | 2021—2024 | 10 | 7 |
| 2 | 浙江时代锂电材料国际产业合作园天然气热电项目 | 衢州市 | 项目分两期，每期3套10万千瓦级燃气蒸汽联合循环机组，供热能力200蒸吨/小时 | 建成 | 2021—2025 | — | — |
| 3 | 龙游城南二期天然气分布式能源站项目 | 龙游县 | 建设一台0.8万千瓦燃气轮机+16.4吨/小时余热锅炉+15吨燃气蒸汽锅炉 | 建成 | 2021—2023 | 0.8 | 0.8 |
| 4 | 天然气分布式综合能源项目 | 衢州市 | 因地制宜推广天然气分布式能源系统建设，提供电、热、气、冷等多种能源的综合应用，新增分布式天然气发电装机规模8万千瓦 | 建成 | 2021—2025 | 7 | 7 |
| （五）光伏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏项目（打包） | 衢州市 | 新增光伏装机150万千瓦 | 建成 | 2021—2025 | 53 | 53 |
| （六）生物质发电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浙江虎霸集团石煤热电联产一期改建生物质发电项目 | 江山市 | 改造生物质发电，装机容量0.7万千瓦 | 建成 | 2021—2025 | 0.24 | 0.24 |
| 2 | 衢江区畜禽养殖废弃物处理与处置及资源化利用项目 | 衢江区 | 沼气发电，装机容量0.36万千瓦 | 建成 | 2021 | 1.35 | 1.35 |
| 3 | 江山生活垃圾焚烧发电项目二期 | 江山市 | 装机容量0.5万千瓦 | 前期 | — | 2 | — |
| 二、电网项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）500千伏电网项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浙江衢州信安500千伏变电站主变扩建工程 | 衢州市 | 扩建500千伏主变1台，容量75万千伏安 | 建成 | 2021 | 0.6 | 0.6 |
| 2 | 浙江衢州夏金500千伏变电站主变扩建工程 | 衢州市 | 扩建500千伏主变1台，容量100万千伏安 | 建成 | 2021—2024 | 0.8 | 0.8 |
| 3 | 浙江衢州衢北500千伏输变电工程 | 衢州市 | 新增容量200万千伏安 | 前期 | 2022—2026 | 5 | — |
| （二）220千伏电网项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浙江衢州九华220千伏输变电工程 | 柯城区 | 新建220千伏变电站一座，新增变电容量48万千伏安；新建220千伏架空线路83.7公里 | 建成 | 2022—2023 | 3.4 | 3.4 |
| 2 | 浙江衢州芳桂220千伏输变电工程 | 智造新城 衢江区 | 新建220千伏变电站一座，新增变电容量48万千伏安；新建220千伏架空线路35.8公里 | 建成 | 2022—2023 | 2.36 | 2.36 |
| 3 | 浙江衢州士元220千伏输变电工程 | 龙游县 | 新建220千伏变电站一座，新增变电容量48万千伏安；新建220千伏架空线路88.5公里 | 建成 | 2021 | 2.73 | 2.3 |
| 4 | 浙江衢州音坑220千伏输变电工程 | 开化县 | 新建220千伏变电站一座，新增变电容量48万千伏安；新建220千伏架空线路100公里 | 建成 | 2023—2024 | 2.41 | 2.41 |
| 5 | 浙江衢州中部220千伏电网补强工程 | 柯城区 | 新建220千伏线路60公里 | 建成 | 2022—2023 | 0.65 | 0.65 |
| 6 | 浙江衢州十都220千伏输变电工程 | 龙游县 | 新增变电容量48万千伏安，新增线路长度44公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 3 | — |
| 7 | 浙江衢州戴家220千伏输变电工程 | 江山市 | 新增变电容量48万千伏安，新增线路长度50公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 2.5 | — |
| 8 | 浙江衢州高家220千伏输变电工程 | 衢江区 | 新增变电容量48万千伏安，新增线路长度44公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 2.5 | — |
| 9 | 浙江衢州迎合220千伏输变电工程 | 柯城区 | 新增变电容量48万千伏安，新增线路长度50公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 2 | — |
| （三）110千伏电网项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衢州东港（白沙）110千伏输变电工程 | 柯城区 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路14.6公里 | 建成 | 2021—2022 | 0.66 | 0.66 |
| 2 | 衢州西站110千伏输变电工程 | 柯城区 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路0.2公里 | 建成 | 2021—2022 | 0.47 | 0.47 |
| 3 | 衢州浮石110千伏输变电工程 | 柯城区 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路19公里 | 建成 | 2023—2024 | 0.71 | 0.71 |
| 4 | 衢州官碓110千伏输变电工程 | 柯城区 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路16.6公里 | 建成 | 2024—2025 | 0.63 | 0.63 |
| 5 | 衢州双港110千伏输变电工程 | 柯城区 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路12公里 | 建成 | 2024—2025 | 0.65 | 0.65 |
| 6 | 衢州九华220千伏变电站110千伏送出工程 | 柯城区 | 新建110千伏线路56.62公里 | 建成 | 2022—2023 | 1.2 | 1.2 |
| 7 | 衢州缪家110千伏输变电工程 | 衢江区 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路7.6公里 | 建成 | 2021—2022 | 0.63 | 0.63 |
| 8 | 衢州横路110千伏输变电工程 | 衢江区 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路10.6公里 | 建成 | 2022—2023 | 0.56 | 0.56 |
| 9 | 衢州廿里110千伏输变电工程 | 衢江区 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路13.2公里 | 建成 | 2023—2024 | 0.54 | 0.54 |
| 10 | 衢州芳桂220千伏变电站110千伏送出工程 | 衢江区 | 新建线路24.1公里 | 建成 | 2022—2023 | 0.43 | 0.43 |
| 11 | 衢州白马110千伏输变电工程 | 龙游县 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路15公里 | 建成 | 2021 | 0.40 | 0.40 |
| 12 | 衢州城北110千伏输变电工程 | 龙游县 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路8.6公里 | 建成 | 2023—2024 | 0.54 | 0.54 |
| 13 | 衢州士元220千伏变电站110千伏送出工程 | 龙游县 | 新建线路25公里 | 建成 | 2021—2022 | 0.35 | 0.35 |
| 14 | 衢州城东110千伏输变电工程 | 江山市 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路6.6公里 | 建成 | 2021—2022 | 0.52 | 0.52 |
| 15 | 衢州吴村110千伏输变电工程 | 江山市 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路12.6公里 | 建成 | 2023—2024 | 0.59 | 0.59 |
| 16 | 衢州峡里110千伏输变电工程 | 江山市 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路40公里 | 建成 | 2024—2025 | 0.69 | 0.69 |
| 17 | 衢州江山110千伏电网优化补强工程 | 江山市 | 新建线路30公里 | 建成 | 2024—2025 | 0.42 | 0.42 |
| 18 | 衢州新昌110千伏输变电工程 | 常山县 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量6.3万千伏安，新建线路12.6公里 | 建成 | 2022—2023 | 0.7 | 0.7 |
| 19 | 衢州常山110千伏电网优化补强工程 | 常山县 | 新建线路12.1公里 | 建成 | 2021—2022 | 0.32 | 0.32 |
| 20 | 衢州杨村110千伏输变电工程 | 开化县 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量6.3万千伏安，新建线路16.3公里 | 建成 | 2024—2025 | 0.60 | 0.60 |
| 21 | 衢州音坑220千伏变电站110千伏送出工程 | 开化县 | 新建线路50公里 | 建成 | 2023—2024 | 0.5 | 0.5 |
| 22 | 衢州慢城110千伏输变电工程 | 常山县 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量6.3万千伏安，新建线路16.3公里 | 建成 | 2024—2025 | 0.6 | 0.6 |
| 23 | 衢州柯城翁梅110千伏输变电工程 | 柯城区 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路12公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.6 | — |
| 24 | 衢州衢江莲花110千伏输变电工程 | 衢江区 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路15.6公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.6 | — |
| 25 | 衢州龙游城南110千伏输变电工程 | 龙游县 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路22公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.6 | — |
| 26 | 衢州龙游滨江110千伏输变电工程 | 龙游县 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路21公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.6 | — |
| 27 | 衢州龙游园区110千伏输变电工程 | 龙游县 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路12公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.6 | — |
| 28 | 衢州江山敖坪110千伏三号主变增容 | 江山市 | 新增主变容量10万千伏安 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.1 | — |
| 29 | 衢州常山110千伏南部电网优化补强工程 | 常山县 | 新建线路25公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.3 | — |
| 30 | 衢州开化岙滩110千伏输变电工程 | 开化县 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路20公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.6 | — |
| 31 | 衢州开化杨邵110千伏输变电工程 | 开化县 | 新建110千伏变电站一座，新增主变容量10万千伏安，新建线路20公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.6 | — |
| 32 | 衢州220千伏高家变110千伏配套送出工程 | 衢江区 | 新建线路30公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.8 | — |
| 33 | 衢州220千伏迎合变110千伏配套送出工程 | 柯城区 | 新建线路30公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.8 | — |
| 34 | 衢州220千伏十都变110千伏配套送出工程 | 龙游县 | 新建线路40公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.8 | — |
| 35 | 衢州220千伏戴家变110千伏配套送出工程 | 江山市 | 新建线路40公里 | 力争开工 | 2024—2028 | 0.8 | — |
| （四）35千伏及以下配电网项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 35千伏及以下配网 | 衢州市 | 新增变电容量190.5万千伏安，新建线路长度5117公里 | 建成 | 2021—2025 | 37 | 37 |
| 三、油气项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衢州市天然气应急气源调峰库 | 柯城区 | 1000立方米LNG储配站一座 | 建成 | 2021—2025 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | 衢州天然气综合能源项目 | 衢江区 | 一期50公里高压长输管道及配套设施，设计输量10亿立方米/年，二期20公里中低压管道建设工程及配套设施和分布式综合利用项目 | 建成 | 2021—2025 | 4 | 4 |
| 3 | 高新园区LNG应急气源站（含高中压调压站） | 智造新城 | 900立方米LNG储罐，一期450立方米储罐，二期450立方米储罐及高中压调压站 | 建成 | 2021—2025 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 凯圣至巨化热电高压管线 | 智造新城 | 航埠至巨化天然气高压管道续建8公里，DN400，钢管 | 建成 | 2021—2025 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | 龙游—衢州次高压工程 | 衢州市 | 天然气次高压管40公里，钢管D325 | 建成 | — | 0.8 | 0.8 |
| 6 | 江山市天然气应急气源扩容项目 | 江山市 | 新增2个100立方米LNG储罐 | 建成 | 2021—2023 | 0.1 | 0.1 |
| 7 | 江山巨油上铺油库 | 江山市 | 5万立方米成品油库 | 建成 | 2019—2023 | 2.5 | 2 |
| 8 | 浙江华凯科技成品油库项目 | 智造新城 | 2万立方米成品油库 | 建成 | 2021—2025 | 2.0 | 2 |
| 四、创新性示范和民生项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衢州市智慧能源综合服务平台 | 衢州市 | 建设智慧能源综合服务平台一套、能源数据中心一个、能源监控中心一个 | 建成 | 2021—2023 | 1.19 | 1.19 |
| 2 | 综合能源服务试点 | 衢州市 | 围绕产业园区（开发区）、产城融合新区以及未来社区开展一批综合能源服务试点项目建设 | 建成 | 2021—2025 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | 电动汽车充电基础设施建设 | 衢州市 | 全市建设各类公用充电站163座，充电桩2099个 | 建成 | 2021—2025 | 1.2 | 1.2 |